| 泉州市妇女联合会 泉州市妇儿工委办公室 | 文件 |
| --- | --- |

泉妇〔2017〕33号

泉州市妇女联合会  泉州市妇儿工委办公室

关于印发《2017年泉州市“儿童之家”为民

办实事项目建设实施方案》的通知

各县（市、区）妇联、妇儿工委办，泉州开发区、台商投资区妇工委：

现将《2017年泉州市“儿童之家”为民办实事项目建设实施方案》印发给你们。请根据本地实际研究制定项目建设点的具体工作方案，填写申报表，加盖公章，于4月7日前报市妇儿工委办公室，电子文档发至市妇儿工委办公室邮箱qzfegwb@163.com。

各相关单位要积极履行职责，按照方案要求认真组织实施，共同推进“儿童之家”项目建设，切实把这一为民办实事项目抓好做实。

联系人：黄雪春  联系电话：22289590  22396590（传真）

泉州市妇女联合会            泉州市妇儿工委办公室

2017年3月30日

2017年泉州市“儿童之家”为民办实事

项目建设实施方案

为深入贯彻落实党的十八大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，落实《福建省关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》《福建省人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施意见》及市委、市政府有关文件精神，依法维护保障妇女儿童合法权益，优化妇女儿童发展环境，满足妇女儿童新需求、新期盼，推进《泉州市妇女儿童发展纲要（2011-2020年）》实施工作，根据市委、市政府2017年为民办实事项目工作要求，由市妇联、市妇儿工委办牵头，协同市民政局、教育局、文广新局、卫计委、体育局、团市委、科协，2017年度重点扶持建设20个城乡社区“儿童之家”。现制定如下方案：

一、项目目标

在全市留守、流动儿童较聚集，有一定条件的村（社区）、企业或学校建设10个“儿童之家”,提升10个原有市级“儿童之家”的服务能力。“儿童之家”以保护儿童权利和促进儿童发展为宗旨，为广大儿童（特别是留守流动儿童）及其家长提供儿童成长关怀、儿童课外辅导、困境儿童关爱、家庭教育指导等公益性服务。通过项目的开展，进一步拓展儿童公益活动阵地，推进建立健全“以社区为基础的儿童保护服务体系与网络”的儿童保护机制。

二、项目实施步骤

项目实施时间1年，从2017年1月至2017年12月，具体分为以下步骤。

（一）建设阶段（2017年1月—2017年6月）

1.合理选址。新建的10个“儿童之家”的室内面积一般不少于30平方米，可利用村（社区）现有资源来设置，与社区公共卫生服务场所、新农村建设中规划的文化活动广场、青少年科普工作室、农家书屋、老年活动中心、社区家庭综合服务中心等基层社区公共活动场所相结合，资源共享，分时共用。提升服务能力的10个“儿童之家”要落到基础较好且当地儿童及家长有实际需求的项目点。

2.设施配备。每个“儿童之家”要有桌椅、电脑、办公文具等教学及办公辅助设备；有图书室或电子阅览室（绿色网吧）；有儿童心理辅导室；有适合低龄儿童娱乐的游戏用品；有乒乓球桌、羽毛球网、篮球、排球等部分体育健身用品；有乐器、音响播放；有洗手设施设备、清洁养护设备、饮水、外伤急救医疗包等生活保障设施和设备。

3.运行团队。“儿童之家”要有专门的管理小组，由乡（镇、街道）、村（社区）或企业、学校的领导担任组长，指定专人负责管理，确保每所“儿童之家”至少配备1名相对专职的工作人员，负责日常运行。充分挖掘和利用社区人力资源，发动组织大学生、大龄青少年、社区人员、“五老”等志愿者资源为“儿童之家”服务。鼓励购买公益性社工服务。

4.管理机制。村（社区）、企业、学校具体负责“儿童之家”的日常管理和运行。日常管理包括做好儿童的登记、工作人员的管理、人员安全管理、财务审计管理、物资档案管理等；同时还要建立健全各项工作机制和管理、服务等规章制度。

5.活动内容。“儿童之家”的服务对象为18周岁以下儿童及其家长。服务内容包括卫生保健知识和生活技能指导，游戏、娱乐、教育、体育活动，心理咨询与行为指导，儿童家长培训等。活动时间可选择在周一至周五16：00—18：00开办“四点钟学校”，为辖区儿童提供托管、课业辅导、兴趣培养、成长教育等服务；也可选择在周六、周日、节假日或寒暑假，灵活安排开放时间，组织开展活动。

（二）检查督导（2017年7月—2017年9月）

项目领导小组组织成员深入各“儿童之家”，及时了解“儿童之家”管理运行与服务活动开展状况。检查内容包括：儿童受益情况与满意度，机构建设与运行情况，人员团队与能力建设，社区融合与参与程度等。

（三）整改提高（2017年10月—2017年11月）

各项目点针对检查督导中发现的问题进行整改，规范、提升“儿童之家”的日常管理，确保有效运行。

（四）终期评估（2017年12月）

针对“儿童之家”所开展的日常工作，从服务儿童、组织活动等方面进行终期检查评估，总结经验，提升项目水平，发挥项目示范引领作用，宣传推广做法。

三、职责分工

1.市妇儿工委办、市妇联：市妇儿工委办认真履行妇儿工委的协调办事机构职责，主动承担责任，作好项目建设的牵头、协调、方案拟定及项目选址等工作。市妇联结合工作职责，组织开展家教讲座、家长沙龙、亲子活动等家庭教育指导及实践活动，普及科学的育儿知识，提高家长素质，每个项目点每年度至少安排1场次。

2.市民政局：将“儿童之家”与城乡社区服务站共建共享，围绕家庭服务，举办素质拓展训练，增强儿童的实践能力，每个项目点每年度至少安排4场次；为农村留守儿童、困境家庭儿童解决一些实际困难问题。

3.市教育局：加大对“儿童之家”的宣传力度,鼓励儿童走出学校、走出“小家”,积极投入“大家”的社会实践中；鼓励老师加入运行团队,发挥志愿精神，开展“爱心结对、校外辅导”等关爱活动，每年度组织教师志愿者走进“儿童之家”开展活动不少于100人次。

4.市文广新局：制作和传播有益于儿童健康成长、全面发展的文化产品，增强知识性、趣味性；走进基层组织开展适合儿童的文化活动；加强对“儿童之家”建设图书馆或电子阅览室的业务指导。

5.市卫计委：督促、配合项目县卫生计生行政部门，根据儿童身心健康发展特点，有针对性的举办各类儿童保健、疾病预防等健康教育知识讲座，普及卫生保健知识；配合开展关爱儿童活动，协助提供常见药物目录和外伤急救医疗包选购建议。

6.市体育局：加大社区儿童活动设施建设，为每个“儿童之家”提供适合低龄儿童娱乐的游戏用品或体育健身用品。

7.团市委：动员组织青年志愿者积极参与“儿童之家”建设，利用节假日、暑期开展有益于儿童健康成长的主题活动，每个项目点每年度至少安排1场次。

8.市科协：社区科普公益设施对儿童免费开放；每年度组织开展2-3场青少年科普教育活动。

9.县（市、区）妇联：配合做好“儿童之家”创建点的选址、推荐工作，协助市妇联根据“儿童之家”创建要求，指导督促落实项目工作。

10.乡（镇、街道）及村（社区）：乡（镇、街道）要指导村（社区）选好地点，整合各项资源，具体负责“儿童之家”的日常管理和运行。

四、工作要求

1.强化领导。为保障项目顺利推进，调整充实泉州市“儿童之家”项目建设领导小组，加强对“儿童之家”建设工作的领导、协调，使“儿童之家”建设取得实效。领导小组办公室设在市妇联，各协办单位要指定专人负责推动项目的落实。

2.落实责任。各责任单位要切实发挥作用，各司其职，创新载体，多措并举，为项目实施提供保障。各项目点要组织制定实施方案和年度计划，做到目标明确、责任清楚，确保任务完成。市项目领导小组将适时进行督查指导和评估，促进项目工作水平的提高，发挥项目成果对实施“两纲”的推动作用。

3.保障资金。2017年市“儿童之家”项目建设拟投入市级经费共150万元，其中由市政府为民办实事项目配套100万元，市妇联从专项经费中拨支50万元。各协办单位要对项目建设点予以重点扶持。县（市、区）、乡（镇、街道）每个项目点每年要配套资金3-10万元，并充分挖掘当地各种资源，特别是社会力量参与项目建设，以保证项目点的后续运作及发展。各项目点要做好经费预算，做到专款专用。

附件：1.泉州市“儿童之家”项目建设领导小组

2.泉州市“儿童之家”评分表

- 3.2017年泉州市“儿童之家”为民办实事项目建设点名单

4.2017年泉州市“儿童之家”项目建设申报表

附件1

泉州市“儿童之家” 为民办实事项目

建设领导小组

组  长：庄灿霞  市妇联主席、市妇儿工委副主任

副组长：黄宝玲  市妇联副主席、市妇儿工委办主任

成  员：杜朴生  市民政局副局长

徐昌裕  市教育局副局长

林育毅  市文广新局副局长

吴宗桥  市卫计委副主任

谢文华  市体育局副局长

吴艺晖  团市委副书记

魏隆福  市科协副主席

领导小组下设办公室，办公室设在市妇联。

主  任：黄宝玲  市妇联副主席

人  员：黄雪春  市妇儿工委办负责人

李  曙  泉州市妇联儿童部部长

吴婷婷  市民政局政权科负责人

林丽芳  市教育局初等与学前教育科主任科员

黄瑶鸿  市文广新局办公室副主任

王荣祥  市卫计委基妇科科员

陈东兴  市体育局群众体育科科员

叶  菁  团市委宣传部副部长

赖  滔  市科协主任科员

附件2

泉州市“儿童之家”项目建设评分表

| 考核评估 项 目 | 考核评估内容及标准 | 分值 | 自评分 | 总评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 （2分） | 1. “儿童之家”有专门的管理小组，由乡（镇、街道）、村（社区）或企业、学校的领导担任组长，并指定专人负责管理，确保有1名相对专职的人员负责“儿童之家”日常运行。 | 0.4 |  |  |
|  | 2. 有制定“儿童之家”建设方案、工作计划及工作总结，且有详细的分工安排。 | 0.4 |  |  |
|  | 3. 有明显的“儿童之家”的标识、固定的活动场所，室内面积一般不少于30平方米。 | 0.4 |  |  |
|  | 4.日常管理和运行到位。日常管理包括做好儿童的登记（有花名册、签到本等）、安全管理、财务审计管理、物资档案管理等；同时还要建立健全各项工作机制和管理、服务等规章制度。 | 0.8 |  |  |
| 儿童成长关怀 （2分） | 1. “儿童之家”设有洗手设施设备、清洁养护设备、饮水、外伤急救医疗包等生活保障设施和设备；开展儿童营养保健、卫生知识普及活动。 | 1 |  |  |
|  | 2. 每年至少开展2场“我们和留守流动儿童在一起”等关爱儿童的主题活动，对服务范围内的留守流动、单亲等特殊儿童开展关爱。 | 0.5 |  |  |
|  | 3. 特别关爱困境儿童，组织爱心人士与困境儿童结对帮扶，开展慰问关爱活动。 | 0.5 |  |  |
| 儿童课外辅导 （4分） | 1. “儿童之家”要有桌椅、电脑、办公文具等教学及办公辅助设备；有电子阅览室或图书室、科普活动室等活动功能室；有适合低龄儿童娱乐的游戏用品；有乒乓球桌、羽毛球网、篮球、排球等部分体育健身用品；有乐器、音响播放等设施。 | 1.5 |  |  |
|  | 2.周一至周五开办“四点钟学校”，为儿童提供托管、课业辅导等服务。 | 1 |  |  |
|  | 3.开展周末活动营等活动，为儿童提供亲子活动、爱心公益活动等服务。 | 0.7 |  |  |
|  | 4.举办寒暑假活动，为儿童提供兴趣培养、成长教育等服务。 | 0.8 |  |  |
| 家庭教育指导 （1分） | 1.每年至少组织2次家长指导、2次家庭教育实践活动。 | 0.4 |  |  |
|  | 2.不定期通过微信、QQ群、短信群发、宣传材料发放等方式，向家长宣传科学的育儿知识；鼓励开设“儿童之家”微信公众号并定期更新。 | 0.6 |  |  |
| 加分项目 （1分） | 1.乡镇、社区或企业、学校对“儿童之家”进行配套投入。 | 0.5 |  |  |
|  | 2.开展富有本地特色的主题活动，并探索总结出一套行之有效、便于推广的工作经验、做法或活动载体等。 | 0.25 |  |  |
|  | 3.大力宣传，“儿童之家”工作得到《泉州晚报》、《东南早报》、《海峡都市报》等主流媒体或得到全国、省级报刊、网站报道。 | 0.25 |  |  |
| 总得分 |  | 10 |  |  |

2017年泉州市“儿童之家”为民办实事项目

建设点名单

- 1.鲤城区妇女儿童活动中心古城服务站

- 2.丰泽区东海街道北星社区（市直）

- 3.丰泽区高新产业园区

- 4.洛江区马甲镇永安村

- 5.泉港区山腰街道菜堂村

- 6.泉港区峰尾镇诚峰村

- 7.石狮市鸿山镇东埔三村

- 8.石狮市凤里街道后花社区

- 9.晋江市磁灶镇延泽社区

- 10.晋江市罗山街道华泰社区

- 11.南安市美林街道溪州村

- 12.南安市英都中心小学

- 13.惠安县螺城镇南洲社区（惠安县丝海教育咨询服务中心）

- 14.安溪县蓬莱镇（安溪县第十五中学）

- 15.永春县五里街儒林社区（凯臻儿童之家）

- 16.永春县永春县儿童之家

- 17.德化县浔中镇凤池社区

- 18.德化县妇女儿童活动中心

- 19.开发区九牧王股份有限公司

- 20.台商投资区区直机关儿童之家

附件3

2017年泉州市“儿童之家” 项目建设申报表

申报单位：   县（市、区）   乡（镇、街道）     村（社区、学校、企业）

| 儿童之家全称 |  |  | 负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿童之家服务区的人口数 |  |  | 儿童之家服务区的儿童数 |  |  |
| 可提供服务的室内面积（㎡） |  |  | 专、兼职工作人员人数 |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 配套资金单位 |  |  | 配套金额（元） |  |  |
| 申报单位基本 情况 |  |  |  |  |  |
| “儿童之家”具体工作方案 | （项目设立前现状、项目背景、项目具体内容、实施步骤、组织保障等，不够可附附件） |  |  |  |  |
| “儿童之家”具体工作方案 |  |  |  |  |  |
| 项目专项资金支出预算 |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）妇儿工委办 意见 | 盖章 年 月 日 | 县（市、区）妇联意见 |  | 盖章 年 月 日 |  |
| 市妇儿工委办 意见 | 盖章 年 月 日 | 市妇联意见 |  | 盖章 年 月 日 |  |

抄送：省妇联、省妇儿工委办公室，市直协办单位，存档（2）

泉州市妇联办公室 2017年3月30日印发